天津市人民政府关于切实

做好2021年市政府重点工作的通知

各区人民政府，市政府各委、办、局：

市政府第139次常务会议确定了2021年市政府重点工作，将《政府工作报告》部署的工作任务分解为134项。为确保各项重点工作任务顺利完成，现将有关事项通知如下：

一、强化组织推动。2021年是实施“十四五”规划的开局之年，也是天津开启全面建设社会主义现代化大都市新征程的起步之年。做好今年工作事关长远、意义重大。各责任单位的主要负责同志要对承办的工作负总责、负首责，强化统筹安排、组织协调、整体推进、督促问效。要制定落实措施，细化工作内容、明晰任务分工、明确完成时限、细化完成标准、抓好责任落实，切实做到事事有人抓、件件能落实。

二、密切协调配合。各责任单位要从大局和全局出发，加强沟通衔接和协调配合，切实形成工作合力。牵头单位要负责工作的整体推进，统筹指导推动，把握工作进度，协调解决难题，按要求做好相关情况的汇总、分析、上报工作；配合单位要各负其责，落实落细，及时向牵头单位通报工作进展情况。

三、强化监督考核。市政府办公厅要进一步强化对重点工作推进过程的监督和对完成情况的考核。134项重点工作，都要列为各责任单位2021年度的绩效管理考评指标。督查工作严格落实中央关于解决形式主义突出问题为基层减负的有关规定和统筹规范督查检查考核工作的要求，改变作风，改进方式，提高工作成效，减轻基层负担。

附件：2021年市政府重点工作责任分解表

天津市人民政府

2021年2月12日

（此件主动公开）

附件

2021年市政府重点工作责任分解表

| 序号 | 主要任务 | 重点工作 | 完成时限 | 分管领导 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一、经济社会发展主要预期目标 | 地区生产总值增长6.5%。 | 年底前完成 | 马顺清 | 市发展改革委 |
| 2 |  | 一般公共收入预算增长10%。 | 年底前完成 | 马顺清 | 市财政局 市税务局 |
| 3 |  | 固定资产投资增长8%。 | 年底前完成 | 马顺清 | 市发展改革委 |
| 4 |  | 社会消费品零售总额增长5%。 | 年底前完成 | 康义 | 市商务局 |
| 5 |  | 新增就业35万人左右，城镇调查失业率5.5%左右。 | 年底前完成 | 王卫东 | 市人社局 |
| 6 |  | 居民人均可支配收入稳定增长。 | 年底前完成 | 王卫东 | 市人社局 市农业农村委 市发展改革委 |
| 7 |  | 居民消费价格涨幅控制在3%以内。 | 年底前完成 | 马顺清 | 市发展改革委 |
| 8 |  | 节能减排降碳指标完成国家下达目标。 | 年底前完成 | 孙文魁 | 市发展改革委 市生态环境局 |
| 9 | 二、深入推进高质量发展 | 以科技创新三年行动计划为抓手，增强科技创新对发展的引领力支撑力。 | 年底前取得明显进展 | 王卫东 | 市科技局 市发展改革委 市工业和信息化局 |
| 10 |  | 加快重大科技设施平台建设，高标准打造国家新一代人工智能创新发展试验区，加快建设新一代超级计算机、大型地震工程模拟研究设施、国家合成生物技术创新中心，积极融入京津冀国家技术创新中心建设，推进国家应用数学中心、组分中药国家重点实验室等建设，积极申报合成生物学国家重点实验室等平台，谋划建设海河实验室。 | 年底前取得明显进展 | 王卫东 | 市科技局 市发展改革委 |
| 11 |  | 加快提升科技型企业创新能级，国家高新技术企业总量超过8000家，完善创新型企业梯度培育机制，评价市级“雏鹰”企业3250家、“瞪羚”企业325家，科技领军（培育）企业累计达到230家，支持科技型企业建设研发机构，实施新一代人工智能、中医药传承创新等重大专项。 | 年底前完成 | 王卫东 | 市科技局 |
| 12 |  | 实施创新型载体培育计划，提升孵化机构专业服务能力。 | 年底前取得明显进展 | 王卫东 | 市科技局 |
| 13 |  | 高标准建设大学科技园，强化高校与所在区“双主体”作用，按照国家级、市级、培育级三个层次，打造高校科技成果转化“首站”和区域创新“核心孵化园”，全年培育市级大学科技园3家。 | 年底前取得明显进展 | 王卫东 | 市科技局 市教委 相关区人民政府 |
| 14 |  | 深化海河教育园区体制机制创新，打造“天津智谷”。 | 年底前取得明显进展 | 马顺清 | 市发展改革委 市科技局 市教委 津南区人民政府 |
| 15 | 二、深入推进高质量发展 | 大力推动科技成果市场化转移转化，成立京津冀科技成果转化基金。 | 年底前取得明显进展 | 王卫东 | 市科技局 市发展改革委 |
| 16 |  | 高标准建设中国（天津）知识产权保护中心。 | 6月底前完成 | 康义 | 市知识产权局 |
| 17 |  | 深入推进全域科普，扎实做好“科创中国”试点城市建设。 | 年底前取得明显进展 | 王卫东 | 市科协 市科技局 滨海新区人民政府 |
| 18 |  | 坚持制造业立市，制定实施制造强市建设三年行动计划。 | 6月底前完成计划制定工作，年底前取得明显进展 | 王卫东 | 市工业和信息化局 市发展改革委 |
| 19 |  | 加快培育战略性新兴产业，实施信创产业三年行动计划，推进“中国信创谷”、“细胞谷”建设，放大智能科技产业优势，形成一批智能应用示范试点，办好第五届世界智能大会，做强做大生物药、现代中药、高端医疗器械等产业，加快建设现代中药创新中心、北辰京津医药谷，加快氢能产业布局。 | 年底前取得明显进展，其中第五届世界智能大会6月底前召开 | 王卫东 | 市工业和信息化局 市发展改革委 相关区人民政府 |
| 20 |  | 发展壮大高端装备、汽车、石油化工、航空航天等优势产业，推动冶金、轻纺等传统产业高端化、智能化、绿色化升级。 | 年底前取得明显进展 | 王卫东 | 市工业和信息化局 市发展改革委 |
| 21 |  | 大力发展智能制造，建设数字车间、智能工厂100家。 | 年底前完成 | 王卫东 | 市工业和信息化局 |
| 22 |  | 增强产业链供应链自主可控能力，着力打造集成电路、车联网等10大产业链，加快串链补链强链，提高产业配套率，发展壮大信息安全、动力电池等国家级先进制造产业集群，启动建设10个市级主题园区。 | 年底前完成启动建设10个市级主题园区工作，其他工作年底前取得明显进展 | 王卫东 | 市工业和信息化局 市发展改革委 相关区人民政府 |
| 23 | 二、深入推进高质量发展 | 推动三星电机陶瓷电容器三期扩能、爱旭科技高效晶硅电池等项目投产，加快中科曙光基地二期、一汽丰田、恒大新能源汽车等项目建设。 | 年底前取得明显进展 | 王卫东 | 市工业和信息化局 市发展改革委 |
| 24 |  | 实施质量强市战略，加强质量基础设施建设。 | 年底前取得明显进展 | 康义 | 市市场监管委 |
| 25 |  | 坚持最严格的耕地保护制度，建设26万亩高标准农田，新建20万亩设施农业，增加20万亩露地蔬菜和经济作物，深入推进小站稻产业振兴。 | 10月底前建成26万亩高标准农田，年底前完成新建20万亩设施农业和增加20万亩露地蔬菜和经济作物，小站稻产业振兴取得明显进展 | 李树起 | 市农业农村委 市规划资源局 市水务局 |
| 26 |  | 确保粮食安全和重要农产品稳产保供，完成粮食播种面积526万亩、产量228.5万吨。 | 年底前完成 | 李树起 | 市农业农村委 市商务局 |
| 27 |  | 实施现代种业提升工程，强化农产品质量安全保障。 | 年底前取得明显进展 | 李树起 | 市农业农村委 市市场监管委 |
| 28 |  | 推进奶业优势特色产业集群、国家现代农业产业园、天津智能农业研究院等项目建设。 | 年底前取得明显进展 | 李树起 | 市农业农村委 |
| 29 |  | 启动150个农村人居环境整治示范村建设，加强农村面源污染防治，推进农村全域清洁化。 | 年底前取得明显进展 | 李树起 | 市农业农村委 市生态环境局 市城市管理委 市水务局 市卫生健康委 市住房城乡建设委 国网天津市电力公司 |
| 30 | 二、深入推进高质量发展 | 提升改造农村公路300公里。 | 年底前完成 | 孙文魁 | 市交通运输委 相关区人民政府 |
| 31 |  | 坚持节水优先，用足用好地表水源。 | 年底前取得明显进展 | 李树起 | 市水务局 |
| 32 |  | 培育壮大新型农业经营主体，建立城市人才入乡激励机制，扎实开展高素质农民培训。 | 年底前完成培育壮大新型农业经营主体和扎实开展高素质农民培训具体任务，其他工作取得明显进展 | 李树起 | 市农业农村委 市人社局 |
| 33 |  | 完善财政支农投入优先保障机制，引导工商资本为城乡融合发展提供资金、产业、技术支持。 | 年底前取得明显进展 | 马顺清 | 市财政局 市农业农村委 市发展改革委 市金融局 |
| 34 |  | 扎实推进东西部协作和支援合作。 | 年底前取得明显进展 | 李树起 | 市合作交流办 |
| 35 |  | 制定实施碳排放达峰行动方案，持续调整优化产业结构、能源结构，推动钢铁等重点行业率先达峰和煤炭消费尽早达峰，大力发展可再生能源，推进绿色技术研发应用，积极对接全国碳排放权交易市场。 | 年底前编制完成本市碳排放达峰行动方案，其他工作取得明显进展 | 孙文魁 | 市生态环境局 市发展改革委 市工业和信息化局 |
| 36 |  | 完善能源消费双控制度，协同推进减污降碳，实施工业污染排放双控，推动工业绿色转型。 | 年底前取得明显进展 | 马顺清 | 市发展改革委 市生态环境局 市工业和信息化局 |
| 37 | 三、积极构建新发展格局 | 积极承接北京非首都功能疏解，深化部市、院市、校市、企市合作，加快滨海—中关村科技园、宝坻京津中关村科技城、北辰国家级产城融合示范区等承接载体建设，积极争取各类企业总部、科研机构、高等院校、医疗机构、金融机构等优质资源向天津疏解。 | 年底前取得明显进展 | 马顺清 | 市发展改革委 市合作交流办 相关区人民政府 |
| 38 |  | 全面加强与雄安新区对接合作。 | 年底前取得明显进展 | 马顺清 | 市发展改革委 市人社局 市教委 市工业和信息化局 市交通运输委 市商务局 市规划资源局 市合作交流办 |
| 39 |  | 加快打造世界一流智慧港口、绿色港口，全力推进设备自动化、管理智能化，建成北疆港区C段智能化集装箱码头，加快建设中石化LNG、北燃LNG、海嘉汽车滚装等专业码头，全力打造“公转铁+散改集”双示范绿色港口。 | 年底前取得明显进展 | 孙文魁 | 市交通运输委 市发展改革委 市生态环境局 滨海新区人民政府 天津港集团 |
| 40 |  | 推进天津机场三期改扩建工程。 | 年底前取得明显进展 | 马顺清 | 市发展改革委 市住房城乡建设委 市交通运输委 |
| 41 |  | 打造国际航空物流中心。 | 年底前取得明显进展 | 孙文魁 | 市交通运输委 滨海新区人民政府 东丽区人民政府 |
| 42 | 三、积极构建新发展格局 | 加快建设京滨、京唐、津兴高铁，开工建设津静线市域（郊）铁路，全力推进塘承高速滨海新区段和津石高速天津东段建设。 | 年底前取得明显进展 | 孙文魁 | 市交通运输委 市发展改革委 市规划资源局 相关区人民政府 |
| 43 |  | 推进通武廊、津宁线市域（郊）铁路前期工作。 | 年底前取得明显进展 | 孙文魁 | 市发展改革委 市规划资源局 市交通运输委 相关区人民政府 |
| 44 |  | 强化大气污染协同治理，联动实施永定河流域综合治理与生态修复工程，推进京津冀东部绿色生态屏障建设。 | 年底前完永定河流域综合治理与生态修复工程北辰段主体工程建设，其他工作取得明显进展 | 孙文魁 | 市生态环境局 市规划资源局 市水务局 |
| 45 |  | 中心城区围绕“一核、三带、六园区”空间布局，大力发展高端服务业，提升中心城区核心商务区品质，打造总部经济集聚区，持续繁荣海河服务经济综合发展带、南京路高端商务发展带、黑牛城道产业融合发展带。 | 年底前取得明显进展 | 马顺清 | 市发展改革委 市商务局 市合作交流办 市规划资源局 相关区人民政府 |
| 46 |  | 启动海河柳林“设计之都”核心区综合开发项目建设。 | 年底前取得明显进展 | 孙文魁 | 市住房城乡建设委 市城市管理委 相关区人民政府 |
| 47 | 三、积极构建新发展格局 | 着力补齐滨海新区社会事业短板，启动耀华中学滨海分校建设和北大医学部滨海分院改扩建，加快实验中学海港城学校、天津中心妇产科医院滨海院区建设，完成滨海新区肿瘤医院一期、中医医院一期工程。 | 10月底前完成滨海新区肿瘤医院一期工程，年底前完成天津中心妇产科医院滨海院区主体结构工程和中医医院一期工程，其他项目年底前取得明显进展 | 曹小红 | 滨海新区人民政府 市教委 市卫生健康委 |
| 48 |  | 建成运营地铁4号线南段，推进4号线北段、6号线二期和7、8、10、11号线一期以及B1、Z4线建设，加快启动Z2线和8、11号线延伸线建设，进一步提高双城间通达率。 | 年底前地铁4号线南段建成通车，6号线二期、10号线一期完成主体结构和区间盾构施工，4号线北段和7、8、11号线一期以及B1、Z4线进行维护结构、土方开挖和主体结构施工；推动Z2线和8、11号线延伸线建设取得明显进展 | 孙文魁 | 市住房城乡建设委 市交通运输委 市规划资源局 滨海新区人民政府 |
| 49 |  | 建设海河国际商业中心，提升金街、意风区等商业步行街业态结构，确保国家会展中心一期投入运营，推进二期工程建设，落地一批大型会展项目，办好首次展会。 | 一期展馆6月底前投入运营并举办首展，其他项目年底前取得明显进展 | 康义 | 市商务局 市住房城乡建设委 相关区人民政府 |
| 50 |  | 提升传统消费水平，大力培育新型消费，促进直播电商、5G消费体验发展，引育一批知名电商平台和线上商贸标杆企业，打造天津消费品牌，提升天津制造、天津购物、天津文化、天津服务的品牌号召力和影响力，做大做强老字号品牌，吸引一批国际知名一线品牌落户。 | 年底前取得明显进展 | 康义 | 市商务局 市工业和信息化局 市文化和旅游局 市市场监管委 |
| 51 | 三、积极构建新发展格局 | 深入推进文化旅游产业融合发展，推出一批文化旅游精品线路，打造提升一批红色旅游景点、工业旅游示范基地和“网红打卡地”，推进文化旅游村建设。 | 6月底前推出一批精品线路，10月底前打造一批红色旅游景点、工业旅游示范基地和“网红打卡地”，其他工作年底前取得明显进展 | 曹小红 | 市文化和旅游局 |
| 52 |  | 围绕提高国际知名度、国际繁荣度、商业活跃度、到达便利度、消费舒适度、政策引领度，细化评价指标，推动“双中心”城市建设任务落实落细。 | 年底前取得明显进展 | 康义 | 市商务局、市发展改革委按照职责分工共同推动 |
| 53 |  | 推进服务业标准化建设。 | 年底前取得明显进展 | 康义 | 市市场监管委 市发展改革委 市商务局 市民政局 市交通运输委 市文化和旅游局 市体育局 |
| 54 |  | 积极融入“一带一路”建设，加快中欧先进制造产业园、天津意大利中小企业产业园、中日（天津）健康产业发展合作示范区等园区规划建设。 | 年底前取得明显进展 | 马顺清 | 市发展改革委 市商务局 市规划资源局 相关区人民政府 |
| 55 |  | 优化“鲁班工坊”全球布局，发挥天津茱莉亚学院对外交流作用。 | 年底前取得明显进展 | 曹小红 | 市教委 市外办 |
| 56 |  | 推动自贸试验区创新升级，在制度创新、产业集聚、功能提升等方面实现新突破。 | 年底前完成 | 康义 | 市商务局 自贸试验区管委会 |
| 57 | 三、积极构建新发展格局 | 全面深化服务贸易创新发展试点任务，提升国家数字出口基地和中医药出口基地发展能级，促进内外贸一体化发展。 | 年底前取得明显进展 | 康义 | 市商务局 |
| 58 |  | 加大放权赋能力度，推动各类园区创新发展。 | 年底前取得明显进展 | 马顺清 | 市发展改革委 市政务服务办 市司法局 |
| 59 |  | 构建大招商工作格局，完善推动落实、考核奖励机制。 | 年底前取得明显进展 | 康义 | 市合作交流办 市商务局 |
| 60 |  | 做好服务业扩大开放综合试点城市申建工作。 | 年底前取得明显进展 | 康义 | 市商务局 |
| 61 | 四、着力实施高效能治理 | 严密防范和严厉打击各种渗透颠覆破坏、暴力恐怖、民族分裂、宗教极端和邪教活动，严防危害政治安全重大案件。 | 年底前取得明显进展 | 董家禄 | 市公安局 |
| 62 |  | 加强网络安全保障体系和能力建设，织密国家网络安全屏障。 | 年底前取得明显进展 | 王卫东 | 市网信办 市公安局 市工业和信息化局 市通信管理局 |
| 63 |  | 建设更高质量的平安天津，加快公安大数据基础工程建设，打造智慧警务，完善立体化信息化智能化社会治安防控体系，健全扫黑除恶长效机制，提升“无黑”城市创建水平，高质量完成重大维稳安保任务，坚决维护社会稳定。 | 年底前取得明显进展 | 董家禄 | 市公安局 |
| 64 |  | 始终绷紧新冠疫情防控之弦，完善监测预警机制，加强疾病预防控制体系建设，对入境人员、冷链食品及其从业人员实行闭环管理，慎终如始持续做好外防输入、内防反弹各项工作。 | 年底前取得明显进展 | 曹小红 | 市卫生健康委 市商务局 市市场监管委 市交通运输委 天津海关 |
| 65 | 四、着力实施高效能治理 | 维护重要产业、基础设施、战略资源、重大科技等关键经济领域安全，增强产业链供应链抗冲击能力，完善油气、电力产供储销体系。 | 年底前取得明显进展 | 马顺清 | 市发展改革委 市工业和信息化局 市科技局 市城市管理委 |
| 66 |  | 加快引江东线二期和北大港水库改造前期工作。 | 年底前取得明显进展 | 李树起 | 市水务局 市规划资源局 市生态环境局 滨海新区人民政府 |
| 67 |  | 健全地方金融监管和风险防控体系，坚决整治干扰金融市场秩序行为，精准化解国有企业债务风险，全面落实中小银行深化改革和补充资本金的各项举措，确保不发生区域性、系统性金融风险。 | 年底前取得明显进展 | 康义 | 市金融局 市国资委 人民银行天津分行 天津银保监局 天津证监局 |
| 68 |  | 扎实推进安全生产专项整治三年行动，坚决遏制重特大事故发生。 | 年底前取得明显进展 | 马顺清 | 市应急局 |
| 69 |  | 深化创建国家食品安全示范城市工作，强化食品药品全生命周期监管。 | 年底前取得明显进展 | 康义 | 市市场监管委 |
| 70 |  | 持续推进自然灾害防治工程建设，加强应急救灾物资储备，夯实应急管理基层基础，坚决保障人民群众生命财产安全。 | 年底前取得明显进展 | 马顺清 | 市应急局 市发展改革委 市规划资源局 市水务局 市工业和信息化局 市地震局 市气象局 |
| 71 | 四、着力实施高效能治理 | 以部分行政区域界线变更为契机，解决接壤“插花地”管理难题。 | 年底前取得明显进展 | 孙文魁 | 市城市管理委 市民政局 市公安局 市规划资源局 |
| 72 |  | 推进城市道路管理养护和平整改造，打通一批卡口路段和交通堵点，提高交通智能化管理水平，加强停车场地设施建设管理，巩固拓展“三站一场”、出租车、道路标识整治成效。 | 年底前取得明显进展 | 孙文魁 | 市城市管理委 市交通运输委 市住房城乡建设委 市公安局 |
| 73 |  | 强化餐饮、酒店、快递业等服务行业规范管理，探索培训、评级、定价等联动机制，提升行业服务整体水平。 | 年底前取得明显进展 | 康义 | 市商务局 市文化和旅游局 市市场监管委 市邮政管理局 |
| 74 |  | 深入落实生活垃圾管理条例，更好实现垃圾分类管理处置。 | 年底前取得明显进展 | 孙文魁 | 市城市管理委 市生态环境局 市商务局 |
| 75 |  | 深化国家卫生区创建工作。 | 年底前取得明显进展 | 曹小红 | 市卫生健康委 |
| 76 |  | 加快新型基础设施建设，推动5G、固定宽带网络提质升速，实施宽带“双千兆”工程，累计建成5G基站3.3万个，在智慧城市、智能制造、智慧港口等重点领域打造一批5G应用示范标杆项目，建设全国一流5G城市。 | 年底前取得明显进展 | 王卫东 | 市工业和信息化局 市网信办 市通信管理局 |
| 77 |  | 做强做优“城市大脑”，加强城市运行、社会治理、政府监管等领域大数据归集共享，实现城市运行全局监测和智能预警。 | 年底前取得明显进展 | 王卫东 | 市网信办 市政务服务办 市大数据管理中心 |
| 78 | 四、着力实施高效能治理 | 打造中新天津生态城智慧城市建设国家级标杆区，推进智慧城市由试点示范到全域覆盖跨越，建设5G全域应用示范区。 | 年底前取得明显进展 | 王卫东 | 市网信办 市工业和信息化局 滨海新区人民政府 |
| 79 |  | 完成并做好社区（村）换届选举工作。 | 5月底前完成 | 康义 | 市民政局 市农业农村委 |
| 80 |  | 坚持和发展新时代“枫桥经验”，充分发挥市、区、街道（乡镇）三级矛盾纠纷调处化解中心作用，完善各类调解联动工作体系。 | 年底前取得明显进展 | 董家禄 | 市司法局 市信访办 |
| 81 | 五、全面深化重点领域改革 | 实施优化营商环境三年行动计划，全面落实承诺办理、“容缺受理”机制，深化“证照分离”改革。 | 年底前取得明显进展 | 马顺清 | 市政务服务办 市市场监管委 |
| 82 |  | 开展企业开办标准化、规范化试点，推行住所与经营场所分离登记、工业产品生产许可等制度改革。 | 年底前取得明显进展 | 康义 | 市市场监管委 市工业和信息化局 |
| 83 |  | 一般社会投资工程建设项目从申请项目备案到取得施工许可证不超过60天。 | 年底前取得明显进展 | 孙文魁 | 市住房城乡建设委 市政务服务办 |
| 84 |  | 推进“互联网+政务服务”，推动电子营业执照跨部门、跨行业、跨领域互通互认互用，实行企业登记“跨省通办”。 | 年底前取得明显进展 | 马顺清 | 市市场监管委 市政务服务办 市网信办 |
| 85 |  | 推行企业“零要件办电”、居民“零跑动办电”。 | 年底前取得明显进展 | 马顺清 | 国网天津市电力公司 市政务服务办 市规划资源局 市公安局 |
| 86 |  | 建成统一的“双随机、一公开”监管平台，实现联合奖惩自动化全覆盖。 | 6月底前建成“双随机、一公开”监管平台，“实现联合奖惩自动化全覆盖”年底前取得明显进展 | 康义 | 市市场监管委 |
| 87 | 五、全面深化重点领域改革 | 大力发展民营经济，促进民营企业产业升级、壮大规模。 | 年底前取得明显进展 | 马顺清 | 市发展改革委 市工业和信息化局 |
| 88 |  | 大力实施国企改革三年行动，推进国有经济布局优化，基本实现经营性国有资产集中统一监管，积极稳妥深化混合所有制改革，健全完善法人治理结构，全面推行经理层成员任期制和契约化管理，加快推行职业经理人制度，健全市场化经营机制。 | 年底前取得明显进展 | 康义 | 市国资委 市人社局 |
| 89 |  | 完成260户“僵尸企业”和低效无效企业清退任务。 | 年底前完成 | 康义 | 市国资委 |
| 90 |  | 建立完善“揭榜挂帅”、“科研众包”等科技项目形成机制，探索建立企业、社会力量共同参与应用基础研究的多元投入机制。 | 年底前取得明显进展 | 王卫东 | 市科技局 |
| 91 |  | 探索推动医工协同创新。 | 年底前取得明显进展 | 曹小红 | 市卫生健康委 市科技局 市工业和信息化局 市市场监管委 |
| 92 |  | 打造“海河英才”行动计划升级版。 | 年底前取得明显进展 | 王卫东 | 市人社局 |
| 93 |  | 坚持以用为本、评用结合，赋予用人单位、行业组织人才评价主体地位，支持科技人才双向流动，实施杰出青年基金经费“包干制”试点，采用长期聘用和柔性引进相结合方式引进海内外高层次人才。 | 年底前取得明显进展 | 王卫东 | 市人社局 市科技局 |
| 94 |  | 加快建立现代财税体制，深化预算管理制度改革，建立市和区收入共同增长激励机制。 | 年底前取得明显进展 | 马顺清 | 市财政局 市税务局 |
| 95 | 五、全面深化重点领域改革 | 深化金融改革创新，加快企业上市步伐。 | 年底前取得明显进展 | 康义 | 市金融局 人民银行天津分行 天津银保监局 天津证监局 |
| 96 |  | 启动静海、蓟州宅基地改革试点。 | 年底前取得明显进展 | 李树起 | 市农业农村委 市规划资源局 相关区人民政府 |
| 97 | 六、努力提高群众生活品质 | 实施保教质量提升项目，完善普惠性民办幼儿园奖补和监管政策。 | 年底前取得明显进展 | 曹小红 | 市教委 |
| 98 |  | 推进义务教育优质均衡发展，新增3.2万个义务教育学位，提升改造一批中小学体育场馆。 | 年底前新增3.2万个义务教育学位，其他工作取得明显进展 | 曹小红 | 市教委 |
| 99 |  | 加快建设医科大学、民航大学新校区，加快高校“双一流”建设，启动顶尖学科培育计划。 | 年底前取得明显进展 | 曹小红 | 市教委 |
| 100 |  | 推进部市共建新时代职业教育创新发展标杆，成立产教融合研究院。 | 年底前取得明显进展 | 曹小红 | 市教委 市发展改革委 市人社局 市国资委 |
| 101 |  | 强化师德师风建设。 | 年底前取得明显进展 | 曹小红 | 市教委 |
| 102 |  | 加快推进杨柳青大运河国家文化公园等项目建设，培育具有天津特色的文化创意品牌。 | 年底前取得明显进展 | 马顺清 | 市发展改革委 市规划资源局 市文化和旅游局 西青区人民政府 |
| 103 | 六、努力提高群众生活品质 | 建设一批全民健身场地设施，建成国家冰上项目训练基地和中国篮球博物馆，发行体育惠民卡，促进体育健身消费，举办首届社区运动会，启动“排球之城”和“运动之都”建设。 | 年底前取得明显进展 | 曹小红 | 市体育局 |
| 104 |  | 增加优质医疗资源供给，推进国家区域医疗中心建设，完成一中心医院新址建设，加快中心妇产科医院、胸科医院、海河医院原址改扩建，启动三中心医院、第二人民医院新址建设。 | 年底前建成一中心医院，完成中心妇产科医院、胸科医院、海河医院原址改扩建主体工程和第二人民医院选址工作，启动三中心医院建设 | 曹小红 | 市卫生健康委 市发展改革委 |
| 105 |  | 实施妇女儿童健康提升计划。 | 按年度完成目标任务 | 曹小红 | 市卫生健康委 |
| 106 |  | 加强儿科、麻醉、精神等薄弱专科服务体系建设。 | 年底前取得明显进展 | 曹小红 | 市卫生健康委 |
| 107 |  | 加强基层卫生健康服务能力建设，深化家庭医生签约服务内涵。 | 年底前取得明显进展 | 曹小红 | 市卫生健康委 |
| 108 |  | 深入开展“互联网+医疗健康”。 | 年底前取得明显进展 | 曹小红 | 市卫生健康委 市网信办 市工业和信息化局 市医保局 |
| 109 |  | 深化医药卫生体制改革，推动三医联动。 | 年底前取得明显进展 | 曹小红 | 市卫生健康委 市医保局 |
| 110 |  | 实施药品、医用耗材集中带量采购，合理调整医疗服务价格。 | 年底前取得明显进展 | 王卫东 | 市医保局 市卫生健康委 |
| 111 | 六、努力提高群众生活品质 | 持续推动湿地保护区生态移民、土地流转、湿地修复等重点工程，全年生态补水10亿立方米以上。 | 年底前取得明显进展 | 孙文魁 | 市规划资源局 市水务局 市农业农村委 |
| 112 |  | 加快建设双城间绿色生态屏障。 | 年底前取得明显进展 | 孙文魁 | 市规划资源局 市农业农村委 相关区人民政府 |
| 113 |  | 深入开展“蓝色海湾”整治工程，加大岸线和滨海湿地保护修复力度，加强海洋生物资源养护，实施提升整治项目，拓展市民群众亲海空间。 | 年底前取得明显进展 | 孙文魁 | 市规划资源局 市农业农村委 滨海新区人民政府 |
| 114 |  | 推进65蒸吨/时以下燃煤锅炉改燃或并网，开展重点企业挥发性有机物深度治理，淘汰国三及以下中重型营运柴油货车，确保PM2.5和臭氧年均浓度持续下降。 | 年底前取得明显进展 | 孙文魁 | 市生态环境局 市工业和信息化局 市城市管理委 市交通运输委 市公安局 |
| 115 |  | 启动津沽、张贵庄污水处理厂扩建工程，实施咸阳路等地区积水片改造，加快雨污混流串流改造，全面加强农村水体治理，确保全市优良水体稳定提升。 | 年底前完成 | 李树起 | 市水务局 市住房城乡建设委 市农业农村委 市生态环境局 |
| 116 |  | 严格防控新增土壤污染。 | 年底前取得明显进展 | 孙文魁 | 市生态环境局 市农业农村委 |
| 117 |  | 围绕完善民生托底保障、建设城乡公共设施、提升市民生活质量等领域，精心组织实施20项民心工程。 | 年底前取得明显进展 | 孙文魁 | 市政府办公厅 |
| 118 | 六、努力提高群众生活品质 | 稳定和扩大就业，强化高校毕业生等青年群体就业支持，提高退役军人就业安置质量，全方位支持农民工就业创业，推动各项工资支付保障制度全覆盖，确保农民工工资按时足额支付。 | 年底前取得明显进展 | 王卫东 | 市人社局 市教委 市退役军人局 市住房城乡建设委 |
| 119 |  | 继续实施职业技能提升行动，推进“海河工匠”建设，深入开展和谐劳动关系创建活动，支持和规范新就业形态发展，做好就业困难人员就业援助。 | 年底前取得明显进展 | 王卫东 | 市人社局 |
| 120 |  | 千方百计拓宽城乡居民增收渠道，调整最低工资标准，发布企业工资指导线，促进企业职工工资合理增长。 | 年底前取得明显进展 | 王卫东 | 市人社局 市农业农村委 市发展改革委 |
| 121 |  | 织密筑牢民生保障网，继续实施全民参保计划，合理调整社保待遇水平，落实医疗保障待遇清单管理，推进异地就医直接结算，发挥基本医疗保险、大病保险、医疗救助等多重保障功能。 | 年底前取得明显进展 | 王卫东 | 市人社局 市医保局 市财政局 |
| 122 |  | 开展社会救助确认事项下放街道（乡镇）试点改革，加强特殊困难群体关爱帮扶。 | 年底前完成 | 康义 | 市民政局 |
| 123 |  | 持续优化养老服务供给，推进南开区、静海区全国居家和社区养老服务改革试点工作，推广河西区居家养老服务改革试点经验，大力发展社区嵌入式养老服务机构，更好培育养老服务市场，新增养老床位4000张、社会化运营照料中心100个，加大居家社区养老设施建设力度。 | 年底前完成 | 康义 | 市民政局 相关区人民政府 |
| 124 |  | 开展长期护理保险制度试点。 | 年底前取得明显进展 | 王卫东 | 市医保局 市民政局 市卫生健康委 |
| 125 |  | 支持有条件的小区加装电梯。 | 年底前取得明显进展 | 孙文魁 | 市住房城乡建设委 |
| 126 | 七、全力建设人民满意的服务型政府 | 深入推进依法行政，健全重大政策事前评估和事后评价制度，畅通政策制定参与渠道，提高决策科学化、民主化、法治化水平。 | 年底前取得明显进展 | 董家禄 | 市司法局 |
| 127 |  | 聚焦公共资金、公共资产、公共资源的配置、管理和使用，加强审计监督和政务公开，确保权力在阳光下运行。 | 年底前取得明显进展 | 马顺清 | 市审计局 市政府办公厅 |
| 128 |  | 加强政府立法和行政规范性文件监督管理，健全完善依法行政制度体系，深化行政复议体制改革，着力推进政府治理法治化。 | 年底前取得明显进展 | 董家禄 | 市司法局 |
| 129 |  | 深化行政执法体制改革，全面推行行政执法“三项制度”，严格规范公正文明执法。 | 年底前取得明显进展 | 董家禄 | 市司法局 |
| 130 |  | 全面实施“八五”普法，加强公共法律服务。 | 年底前取得明显进展 | 董家禄 | 市司法局 |
| 131 |  | 自觉接受人大法律监督、工作监督和政协民主监督，主动接受群众和舆论监督，悉心听取各民主党派、工商联、无党派人士和人民团体意见，办好建议和提案。 | 年底前取得明显进展 | 马顺清 | 市政府办公厅 |
| 132 |  | 认真落实党的民族、宗教政策。 | 年底前取得明显进展 | 李树起 | 市民族宗教委 |
| 133 |  | 切实做好新时期港澳、对台工作。 | 年底前取得明显进展 | 康义 | 市外办（市港澳办） 市台办 |
| 134 |  | 积极支持国防和军队建设，巩固军政军民团结。 | 年底前取得明显进展 | 王卫东 | 市退役军人局 |

注：每项工作责任单位列第一位的为牵头单位，其他为配合单位。